## Arkusz1
L.P. | Nazwa zadania | Osiedle/Sołectwo | Szacunkowy koszt realizacji | Komórka realizująca | Planowany zakres zadania | Etap na jakim znajduje się realizacja zadania | Planowane zakończenie zadania | Ostateczny zakres zadania
1. | Skok do przodu dla osiedla Arki Bożka | Arki Bożka | 78381 | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | Zakup i montaż trampolin ziemnych | Wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej
2. | Park trampolin ziemnych | Barbary | 109368 | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | Zabudowa trampolin ziemnych, budowa systemu oświetlenia i monitoringu oraz wykonanie odpowiedniego i bezpiecznego podłoża. W skład przedmiotowego projektu wchodzą: wykonanie projektu; zakup i zabudowa trampolin ziemnych; wykonanie odpowiedniego podłoża i odwodnienia w miejscu zabudowy trampolin; zabudowa monitoringu; wykonanie projektu i zabudowa oświetlenia. | Wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej
3. | Remont chodnika przy ul. Bogoczowiec i wykonanie dwóch miejsc postojowych. | Bogoczowiec | 36654 | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | 1. Remont chodnika o szerokości 2m z wymianą powierzchni z płyt betonowych na kostkę brukową oraz wymiana podbudowy. 2. Przedłużenie parkingu poprzez wykonanie dwóch miejsc postojowych. | Przetarg planowany na III kwartał
4. | Zielona klasa | Chrobrego | 68399 | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | Projekt obejmuje utworzenie klasy wraz z wyposażeniem do kwoty 68.399,00 zł, według zeszłorocznych ustaleń z Wydziałem Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji. Będzie to miejsce do prowadzenia lekcji na świeżym powietrzu, pogadanek, pokazów kina plenerowego. Obiekt będzie zlokalizowany na ogólnodostępnym terenie podwórka SP 20 bez sztywno wytyczonej granicy. W centralnym punkcie siedziska, stoły interaktywne, zadaszenie całości. Strefa gier i zabaw. Chodnik doprowadzający, kosze na śmieci, stół do ping-ponga. | Zadanie będzie realizowane od II kwartału
5. | Outdoor gym | Gwarków | 91860 | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | urządzenia takie jak "biegacz", "twister", "stoły do gry", "wioślarz", "wyciąg górny", "orbitrek | Wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej
6. | Budowa Rodzinnego Placu Rekreacyjnego | Jastrzębie Górne i Dolne | 120000 | Miejski Zarząd Nieruchomości | Projekt przewiduje zakup i zamontowanie 6 urządzeń do ćwiczeń fitness oraz odpowiedniego i bezpiecznego podłoża oraz zakup 3 elementów placu zabaw da dzieci z bezpiecznym podłożem, jak również ogrodzenie terenu | Przygotowanie zgłoszenia na realizację robót niewymagających pozwolenia na budowę do Wydziału Architektury tut. Urzędu | 30.09.2022 r.
7. | Zakup 160 krzeseł i 30 stołów bankietowych | Jastrzębie Górne i Dolne | 25000 | Miejski Zarząd Nieruchomości | Zakupionych ma być 160 krzeseł i 30 stołów | zrealizowano | 15.02.2022 r.
8. | Zakup Tablic Informujących o Dojeździe do Posesji | Jastrzębie Górne i Dolne | 4800 | Jastrzębski Zakład Komunalny | 6 tablic: 1. odnoga ul. Równoległej nr 57-59A. 2. odnoga ul. Olszowej nr 21A-23. 3. odnoga ul. Olszowej nr 24A-24F. 4. odnoga al. Piłsudskiego nr 41-45G. 5. skrzyżowanie ul. Długiej - Okopowej 11A-11C. 6. skrzyzowanie ul. Długiej - Okopowej 11 |  | 30.06.2022
9. | Poćwicz na Morcinku - rozbudowa i modernizacja parku STREET WORKOUT przy ul. Krakowskiej | Morcinka | 60872 | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | zakup oraz montaż kolejnych urządzeń, ławki z ładowarką usb oraz wykonanie nawierzchni z mat przerostowych. | Wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej
10. | TOR treningowy OCR & Ninja \ Małpi Gaj | Pionierów | 79900 | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | Elementy składowe tej budowli będą miały 12x14 metrów. Główny obiekt to 6 metrowa konstrukcja składająca się z 2 segmentów 3x3 metry (wysokość 2.8m), 30 sztuk chwytów do konstrukcji (Ringi, Kule, Nunchaka, Liny, Spodki, Stożki). Dwa tory ścieżki równoważni o długości 5m. Dwa tory poręczy łamanych o długości 4 metrów. Regulamin użytkowania obiektu wraz z przygotowaniem gruntu pod budowę. | Wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej
11. | Wykonanie oświetlenia na ul. Gołębiej | Pionierów | 30000 | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | Propozycja obejmuje zabudowę 5 lamp, podwieszenia kabla energetycznego na słupach i połączenie z istniejącą instalacją oświetlenia tymczasowego na ulicy Młyńskiej wykonanej w 2020 roku. | Przetarg planowany na II kwartał
12. | Montaż i instalacja (oraz obsługa) monitoringu boiska w jarze pomiędzy ul. Moniuszki i Kopernika na os. Przyjaźń | Przyjaźń | 40000 | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji / Straż Miejska - Zarządzanie Kryzysowe i Sprawy Obronne | Proponuje się montaż 4 kamer z rejestratorem na miejscu przy słupie z oświetlenia boiska. Rejestrator bez podglądu zdalnego z możliwością zgrania materiału na miejscu. Proponuje się kamery o zasięgu maksymalnym (360 stopni). W razie możliwości (lub potrzeb) dopuszcza się zwiększenie ilości kamer | Etap 1 - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji
13. | Remont chodnika i zabudowa ławek | Staszica | 53000 | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | wymiana starych płyt chodnikowych na kostkę polbruk, wymianę krawężnika i instalację dwóch dodatkowych ławek | Przetarg planowany na II kwartał
14. | Zakup i montaż 8 szt. ławek na terenie III LO | Staszica | 16000 | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | Przedsięwzięcie będzie polegało na zakupie i montażu ławek do wypoczynku przy boisku i sprawnościowym torze przeszkód. Planuje się zakup 8 szt. ławek bez oparć, zabetonowanych w ziemię | Zadanie będzie realizowane w II kwartale
15. | Remont odcinka ul. Stokrotek | Tuwima | 29160 | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | Wymiana uszkodzonej (przez sól drogową) trylinki w ilości ~ 150 szt. na długości ul. Stokrotek. Na stanie posiadamy ~100 szt. Pozostaje dokupić ~50 szt. Celem zadania jest wymiana zniszczonej trylinki, w miejscu której są dziury na ulicy oraz przełożenie pozostałej części trylinki wraz z odwodnieniem. | Przetarg planowany na II kwartał
16. | Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw dla dzieci na terenie Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju im. dra Mikołaja Witczaka | Zdrój | 134481 | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | 1. Piramida linowa. 2. Urządzenie wielofunkcyjne 3. Karuzela 4. Wykonanie pola piaskowego o grubości 30 cm (szacowane na 176 m2). 5. Wykonanie obrzeży (szacowane na 57 mb). 6. Wykonanie projektu placu zabaw. 7. Obsługa geodezyjna i inwentaryzacyjna powykonawcza inwestycji. 8. Regulamin użytkowania. 9. Skałka wspinaczkowa. 10. Kręcioła. 11. Słup do wspinaczki. | Zadanie wymaga aktualizacji dokumentacji pod kątem uzgodnień branżowych i pozwolenia na realizację
17. | Zasadzenie krokusów - przygotowanie podłoża poprzez uzupełnienie ziemi urodzajnej, zakup cebul krokusów, posadzenie | Zofiówka | 16000 | Wydział Gospodarki Komunalnej | Przygotowanie podłoża poprzez uzupełnienie ziemi urodzajnej; zakup cebul krokusów; posadzenie. | planowanie realizacji zadania | 30.11.2022
18. | Remont chodników | Zofiówka | 40000 | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | 1. Zerwanie istniejącej nawierzchni asfaltowej i położenie kostki brukowej i zmniejszenie szerokości do 2 metrów (ul. Ruchu Oporu od klatki 26 do klatki 34). 2. Zerwanie istniejącej nawierzchni asfaltowej i obniżenie nowego chodnika i zabudowanie słupków co 2 metry i położenie kostki brukowej (ul. Ruchu Oporu na łuku od klatki 24 do miejsc postojowych kończąc na studzience betonowej). | Przetarg planowany na III kwartał
19. | Remont nawierzchni ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju do wysokości posiadanych środków (cd) | Borynia | 120569 | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | Wymiana nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową. Zniszczona nawierzchnia z licznymi wyrwami i spękaniami zagraża bezpieczeństwu mieszkańców poruszających się tą ulicą pieszo, rowerami i pojazdami mechanicznymi. | Przetarg planowany na III kwartał
20. | Sprawnościowy plac zabaw | Bzie | 230042 | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | Projekt przewiduje również jako element placu zabaw zestaw urządzeń Street Workout. Zestaw elementów, które powinny się znaleźć na placu zabaw to: równoważnia złożona z kilku elementów, duża karuzela chomik, wysoka karuzela z linami i gumowymi siedziskami, karuzela tarczowa, huśtawka ramieniowa, duża zjeżdżalnia schodkowa, wysoka piramida linowa, wieloelementowy zestaw Street Workout, karuzela wysoka, dwuosobowa – małpi wyścig, słup do wspinaczki, stół betonowy, ławka beton, kosz na śmieci, regulamin użytkowania. Pozostałe elementy to: obsługa geodezyjna i inwentaryzacyjna powykonawcza, wykonanie projektu, sztuczna nawierzchnia pod urządzeniami, które jej wymagają, wykonanie trawnika w pozostałej części oraz montaż urządzeń. | Wyłonienie wykonawcy dokumentacji w I kw
21. | Wykonanie asfaltu na drodze gminnej | Moszczenica | 117000 | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | Wykonanie asfaltu na drodze nr 1242; długość 150m. | Przetarg planowany na III kwartał
22. | Oświetlenie ul. Hugona Kołłątaja (16f do 67) | Ruptawa-Cisówka | 170000 | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | Wnioskodawca proponuje wykonanie oświetlenia w ciągu części ulicy Hugona Kołłątaja poprzez instalację oświetlenia ulicznego w postaci (w zależności od możliwości finansowych) tradycyjnych (podłączonych do prądu), solarnych lub hybrydowych lamp. Przy długości ulicy około 1300 metrów zakłada się, że będzie niezbędne zainstalowanie około 17 lamp. W przypadku instalacji lamp tradycyjnych niezbędne będzie również opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, a w przypadku lamp solarnych lub hybrydowych nie będzie takiej konieczności. | Etap 1 - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji ( t: 30.06.2022)
23. | Budowa korytek odwadniających | Ruptawa-Cisówka | 41640 | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | Budowa korytek odprowadzających wody deszczowe, wzdłuż ul. Kołłątaja (połączyć z już istniejącymi) | Trwa procedura wyłonienia wykonawcy zadania
24. | Remont nawierzchni ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju do wysokości posiadanych środków (cd) | Skrzeczkowice | 59120 | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | Wymiana nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową. | Przetarg planowany na III kwartał
25. | Budowa oświetlenia ul. Henryka Sławika - odcinek do boiska | Szeroka | 25000 | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | Budowa oświetlenia obejmuje opracowanie projektu oraz wykonanie oświetlenia na odcinku 110m - odnoga do boiska do posesji 5F | Etap 1 - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji ( termin: 30.06.2022)
26. | Remont rowu przydrożnego ul. Gagarina od 32 w stronę przejazdu kolejowego | Szeroka | 77000 | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | Remont rowu przydrożnego ul. Gagarina od nr 32 w stronę przejazdu kolejowego przewiduje wyłożenie dna i skarp płytami ażurowymi oraz ewentualnie przebudowę przepustów | Zawarto umowę na realizację zadania
27. | Budowa oświetlenia ul. Gagarina od nr 71f - 77c | Szeroka | 35000 | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | Budowa oświetlenia obejmuje opracowanie projektu oraz wykonanie oświetlenia na długości odnogi ul. Gagarina 71f - 77c na istniejących słupach elektrycznych | Etap 1 - zawaro umowę na wykonanie dokumentacji ( t: 30.06.2022)
28. | Zakup butów gumowych specjalistycznych dla potrzeb drużyny OSP - Szeroka ul. Gagarina 130 | Szeroka | 5000 | Straż Miejska - Zarządzanie Kryzysowe i Sprawy Obronne | Zakup butów gumowych specjalistycznych z wkładkami dla potrzeb drużyny OSP - Szeroka, ul. Gagarina 30 | umowa została zawarta | 31.03.2022
29. | Zakup oraz zabudowa tablic informacyjnych z nazwą ulicy i numerami domów | Szeroka | 3250 | Jastrzębski Zakład Komunalny | ulice: Powstańców Śląskich, Malinowa, Truskawkowa, Wojska Polskiego, Wesoła i Wolności |  | 30.06.2022
30. | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 18 | zadanie ogólnomiejskie | 520000 | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | Projekt zadania polega na wybudowaniu boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22x44 obejmującego wybudowane w 2016 r. boisko do koszykówki, teren zielony i istniejące boisko asfaltowe. Należy wykonać prace rozbiórkowe starego boiska, prace ziemne na zieleni, miejscowe odwodnienie, podbudowę oraz nawierzchnię analogicznie do istniejącego boiska, wykonanie piłkochwytów. | W przygotowaniu procedura przetargowa na realizację zadania