## JBO 2024 realizacja
Lista zadań do realizacji
Lp. | Jednostka Pomocnicza Miasta | Nazwa projektu | Opis projektu | Lokalizacja | Komórka realizująca | Etap realizacji zadania | Planowane zakończenie działań | Koszt całkowity wynikający z faktur/y
1. | Osiedle Arki Bożka | Jaśniej i bezpieczniej | Zakup i montaż latarni ulicznej. W ramach możliwości technicznych proponuje się, by na jednym słupku oświetleniowym była podwójna lampa uliczna. Montaż latarni ulicznej na szczycie bloku przy ul. Wrzosowej 12 zapewni bezpieczeństwo pieszych uczęszczających chodnikiem i parkingiem, po zmroku oraz w porze nocnej. | 10MW 90/teren zielony znajdujący się na szczycie bloku przy ul. Wrzosowej 12, działka nr 67/2 | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | Zadanie zakończone | IV kwartał 2024 r. | 19800
2. | Osiedle Barbary | Wymiana istniejących lamp na LED na Os. Barbary | Wymiana istniejących lamp LED na terenie osiedla Barbary. Zmniejszone zużycie energii. | ul. Szkolna, ul. Jasna, ul. Turystyczna | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | Zawarto umowę na realizację zadania - koszt 28.785,16 zł; w przygotowaniu kolejne postepowanie przetargowe na wymianę 130 szt lamp | IV kwartał 2024 r. - grudzień 2024 r. | 28785.16
3. | Osiedle Bogoczowiec | Likwidacja chodnika przy os. ul. Bogoczowiec i utwardzenie terenu (kontynuacja) | Likwidacja chodnika i utwardzenie terenu. Poprawa sytuacji parkingowej, z której skorzystają mieszkańcy os. Bogoczowiec (kontynuacja zadania) | Numery działek na os. Bogoczowiec 3504/39, 3353/39 | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | Zadanie zakończone | 28 czerwca 2024 r. | 46879.35
4. | Osiedle Chrobrego | Wymiana lamp oświetlenia ulicznego | Wymiana starych, często ulegających awarii lamp. Zdemontowanie starych lamp z montażem nowych na stojących słupach. Obecnie zamontowane lampy ulegają częstym awariom, są nie energooszczędne. Wymiana na nowe poprawi oświetlenie, zmniejszy zużycie energii oraz koszty eksploatacji. | Ciąg oświetlenia ulicznego przy ul. Marusarzówny i chodnik od ul. Marusarzówny do ul. Kusocińskiego oświetlający siłownię i plac zabaw. Działki nr 534/1, 320/1, 577/1, 454/1, 492/1, 450/1 | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | Zawarto umowę na realizację zadania - koszt 18.549,85 zł; | IV kwartał 2024 r. - grudzień 2024 r. | 18549.85
5. | Osiedle Gwarków | Bezpieczne schody | W ramach projektu ma zostać poprawiona jakość i bezpieczeństwo drogi prowadzącej do przedszkola oraz miejsca zamieszkania mieszkańców osiedla. Droga do przedszkola nr 6 prowadzi przez długie, zniszczone schody. Proponuje się ich odnowienie oraz wymianę podjazdów na wózki. Schody są jedną z dróg łączących ul. Wielkopolską i ul. Beskidzką. | Schody i podjazdy znajdujące się na działce nr 2/5 oraz 130/3 | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | Zawarto umowę | IV kwartał 2024 r. - grudzień 2024 r. | 99748.79
6. | Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne | III etap Budowy Rodzinnego Placu Rekreacyjnego | W ramach projektu zaplanowano powstanie placu zabaw dla dzieci, który ulokowany zostanie obok istniejacej już w tym miejscu siłowni. Projekt przewiduje zakup i montaż 3 elementów placu zabaw, jak również zakłada wykonanie bezpiecznej nawierzchni, ogrodzenie całego terenu oraz zamontowanie 2 ławek, kosza na śmieci i tablicy z regulaminem dla korzystających z placu zabaw. | Działka nr 1662/226 | Miejski Zarząd Nieruchomości | Zadanie zakończone | 2024-06-05 | 135600
7. | Osiedle Morcinka | Morcinkowy Skwer Marzeń - osiedlowe pergole | Projekt zakłada rearanżację otwartej (pustej) przestrzeni między blokami przy boisku "Blisko boisko" przy ul. Katowickiej, celem lepszego udostępnienia go społeczności lokalnej na potrzeby rekreacji. Proponuje się zabudowy etapami kilka pergoli z ławkami wiszącymi na sprężynach. W roku planuje się zabudowę 1 sztuki. | ul. Katowicka, działka nr 450/5 | Wydział Gospodarki Komunalnej | Została zawarta umowa z Wykonawcą na wykonanie zadania | IV kwartał 2024 r. | 67280
8. | Osiedle Przyjaźń | Aktywnie na świeżym powietrzu | Wykonanie siłowni na świeżym powietrzu składajacej się z elementów takich jak np.biegacz, orbitrek, narciarz (ew. narciarz podwójny), prasa nożna, rowerek, podciąg górny, prasa ręczna, motyl. Ilość urządzeń w zależności od projektu do wysokości zaplanowanych środków finansowych. | Teren Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego, ul. Piastów 15 | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | Zawarta umowa | IV kwartał 2024 r. - grudzień 2024 r. | 151044
9. | Osiedle Staszica | Kontynuacja zagospodarowania Jaru przed Szkołą Podstawową nr 19 im. Juliana Tuwima na ul. Opolskiej | Kontynuacja zagospodarowywania jaru poprzez wytyczenie nowych ścieżek spacerowych, zagospodarowanej przestrzeni parkowo-leśnej, nasadzenie gatunków roślin występujące na terenach lasów i parków, ławki i śmietniki. | Jar przed Szkołą Podstawową nr 19, działka 362/62 | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | Zawarta umowa | IV kwartał 2024 r. - grudzień 2024 r. | 39712.4
10. | Osiedle Tuwima | Kontynuacja remontu drogi ulica Stokrotek | Wymiana uszkodzonej trylinki oraz montaż odwodnienia. Kontynuacja rozpoczętego w 2022 roku remontu od posesji nr 10. Wykonanie równoległego odwodnienia liniowego (szer. min. 300 mm) wzdłuż krawężnika przy wjeżdzie do garażu na posesji nr 9. | Osiedle Tuwima, ul. Stokrotek, wzdłuż działek: 510/104, 512/104, 1469/41, 1476/41, 1484/41 (przy numerach 10,9,8,11 do 15) | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | Zadanie zakończone | 29.06.2024 | 39800.76
11. | Osiedle Zdrój | Cykl imprez dla mieszkańców Osiedla ZDRÓJ | Zadanie zakłada organizację dwóch imprez na wolnym powietrzu w okresie od 1.05.2024 do 30.09.2024 w Osiedlu Zdrój dla społeczności lokalnej. W trakcie trwania imprez zorganizowane zostaną różne atrakcje dla dzieci i dorosłych mieszkańców: gry, konkursy oraz zabawy z animatorami; pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego przez wybrane lokalne jednostki OSP. Przewiduje sie również "dmuchańce" (dmuchane zamki, zjeżdżalnie itp. dla dzieci) oraz zaprezentowanie się zespołu ludowego "Jastrzymbioki". W organizacji imprez należy uwzględnić także oprawę muzyczno-artystyczną wraz z nagłośnieniem. | Muszla koncertowa w Parku Zdrojowym, plac przy fontannie, działka nr 970/14 | Wydział Kultury, Sportu i Turystyki/Miejski Ośrodek Kultury | Zadanie zakończone | Wrzesień 2024 r. | 16000
12. |  | Budowa Placu Zabaw przy ul. Żeromskiego | Wyposażenie w urządzenia zabawowe oraz ławki i kosze wraz z nawierzchnią bezpieczną. | Działka sąsiadująca z boiskiem szkolnym Szkoły Podstawowej nr 4, już istniejącymi urządzeniami zabawowymi oraz siłownią na wolnym powietrzu, nr 1712/55 | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | Zawarto umowę | IV kwartał 2024 r. - grudzień 2024 r. | 151403.16
13. | Osiedle Zofiówka | Przebudowa oświetlenia ulic | Wymiana starych słupów betonowych na stalowe oprawy oraz starych opraw na LED. | Lampy i słupy do wymiany, leżące na terenie miasta | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | Zadanie zakończone | IV kwartał 2024 r. | 44240.52
14. | Osiedle 1000-lecia Szeroka | Wymiana żarówek z obecnych na żarówki ledowe | Wymiana obecnych żarówek w lampach ulicznych i przy blokach "starego" osiedla na żarówki ledowe. | Tzw. "stare osiedle" 1000-lecia w skład którego wchodzą bloki: 1,2,4,5,6,7,8,11,12,13, 14,15,15cd,19 - latarnie należące do miasta, usytuowane na terenie miejskim. | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | Zawarta umowa | IV kwartał 2024 r. - grudzień 2024 r. | 7036.15
15. | Osiedle Złote Łany | Miejsce postoju motocykli i motorowerów | Zaprojektowanie oraz wykonanie miejsc postojowych dla motocykli i motorowerów. | ul. Wiejska - droga prowadząca do przedszkola, działka nr 1872/61 | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | Zadanie zakończone |  | 44240.52
16. | Sołectwo Borynia | Przystanek zieleń dla wszystkich mieszkańców | Wykonanie zielonego zakątka dla wszystkich mieszkańców Sołectwa Borynia. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni zarówno dla osób starszych, tak aby mogli przyjść, przysiąść na ławeczce i poczytać ksiażkę z Biblioteki Plenerowej; dla rodzin z dziećmi, aby mogli skorzystać z placu zabaw, jak i młodzieży, aby w pogodne dni mogli się spotkać i np. rozegrać turniejów ping-ponga. A wszystko to w otoczeniu zieleni. Należy uwzglednić koszty projektu, bezpiecznego podłoża pod plac zabaw oraz innych niezbędnych rzeczy wymaganych w istniejących przepisach. | ul. Świerklańska 72, działka nr 296/3 | Miejski Zarząd Nieruchomości | Opracowano dokumentację projektową, uzyskano zgodę Wydziału Architektury. Procedura przetargowa na wykonanie robót rozstrzygnięta. Trwają przygotowania Wykonawcy do realizacji zadania. | IV kwartał 2024 r. | 126827.94
17. | Sołectwo Bzie | Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Pochyłej od ul. Niepodległości do ul. Wspólnej (do wysokości środków) | Położenie asfaltu bez podbudowy na ul. Pochyłej. | ul. Niepodległości - Pochyła - Wspólna | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | Zadanie zakończone
18. | Sołectwo Moszczenica | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Skrzyszowskiej od numeru 32 do 36 | Zadanie dotyczy wykonania oświetlenia ulicznego przedłużenia ulicy Skrzyszowskiej wraz z jej odnogą. Inwestycja ma polegać na wykonaniu przyłączy od latarnii od istniejącej linii energetycznej, fundamentów pod latarnie, montażu latarni, przyłączeniu do sieci oraz odbiorze technicznym i geodezyjnym. Ilość latarni szacowana jest na 8 do 9 zgodnie z obowiązujacymi przepisami. | ul. Skrzyszowska od 32 do 36, nr działek 1426/120, 1601/120, 1596/120, 1629/106 | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | Zadanie zakończone | IV kwartał 2024 r. | 70676
19. | Sołectwo Ruptawa-Cisówka | Sportowy plac ćwiczeń i zabaw dla młodych Jastrzębian | Założeniem projektu jest stworzenie miejsca, w którym młodzi ludzie, już nie dzieci, ale jeszcze nie dorośli, mogliby spędzać czas na ćwiczeniach i rekreacji. W składzie placu powinno być: Linarium Małp Gaj Eco, Karuzela linowa Single, Zjazd linowy Tarzan, Równoważnia potrójna. Propozycja jest taka, aby był to swego rodzaju plac sprawnościowy i tor przeszkód z elementami służącymi wyciszeniu i koncentracji. | Teren Szkoły Podstawowej nr 17, działka nr 782/107 | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | Zadanie zakończone |  | 182143.3
20. | Sołectwo Skrzeczkowice | Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju do granic miasta (w ramach posiadanych środków) | Wymiana nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową, wykonanie odwodnienia deszczowego w rejonie skrzyżowania z ul. Łowiecką. | ul. Myśliwska, działka nr 83 | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | Zadanie zakończone |  | 68766
21. | Sołectwo Szeroka | Remont chodnika ul. Powstańców Śląskich | Remont chodnika wykonanego z kostki betonowej wymaga zdemontowania starego chodnika od wjazdu do posesji Powstańców 60, zabudowy nowych obrzeży, krawężników, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego oraz ułożenia kostki betonowej w stronę budynku Powstańców 52 do wyczerpania środków. | ul. Powstańców Śląskich od wjazdu do nr 60, działka nr 936/102, 477/102, 1047/112 w stronę nr 52 do wyczerpania środków | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | Zadanie zakończone |  | 55706.61
22. |  | Malowanie remizy OSP Szeroka | Malowanie remizy będzie polegało na montażu rusztowania, oczyszczeniu powierzchni i pomalowaniu farbami 3 ścian elewacji remizy. Na 4 ścianie od strony parkingu będzie namalowany mural związany z historią Szerokiej i OSP. Wykonanie muralu obejmuje montaż rusztowań, , oczyszczenie powierzchni, wykonanie projektu, namalowanie go farbami antysmogowymi, zaleca się żeby pozostałe ściany były pomalowane farbami antysmogowymi. | ul. Gagarina 130, działka nr 223/76, 604/87 | Miejski Zarząd Nieruchomości | Wykonanie muralu – zrealizowane i zakończone dnia 30 lipca 2024 r. Malowanie elewacji - procedura przetargowa rozstrzygnięta, roboty w trakcie realizacji. | IV kwartał 2024 r. | Koszt realizacja zadania: 46.000,00 zł wykonanie muralu (projekt + roboty); 68.811,74 zł malowanie trzech pozostałych elewacji budynku.
23. |  | Remont cząstkowy chodnika na ul. Powstańców Śląskich w Jastrzębiu-Zdroju | Remont ma polegać na zdemontowaniu kostki na szerokość 0,5m, obrzeży, ponowna zabudowa, wykonanie podbudowy, ułożenie ponowne kostki z odzysku do wyczerpania środków. | ul. Powstańców Śląskich w rejonie posesji nr 2 około 20 m, działka nr 1053/164 na odcinku posesji od 127 - 129 działka nr 599/10, w rejonie posesji nr 127 ok. 20 m, działka nr 605/102, 380/107 i od nr 139 około 50 m w stronę przystanku działka nr 605/102 | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | Zadanie zakończone
ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE
1. | Budowa placu zabaw przy "starej szkole" SP 18, ul. Fredry 20 |  | Zadanie polega na kontynuowaniu budowy placu zabaw zgodnie z projektem wykonanym w 2021 roku. Ukończenie budowy obejmuje wykonanie miasteczka ruchu drogowego, oznakowania poziomego i pionowego, placu do gier oraz placu wielofunkcyjnego z podbudową i nawierzchnią. Wykonanie małej architektury, chodników, zakup koszy, ławek i stojaków na rowery. Zakupu pociągu z wagonami i tunelami, jego zabudowy oraz kamery z podłączeniem do monitoringu szkolnego. | ul. Fredry 20, działka nr 622/7 | Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji | 16.07 podpisana została umowa z Wykonawcą. Firma „Faktoria Polska Sp. z o.o., sp.k. z Gierałtowic. | IV kwartał 2024 r. | 428 006,49 zł brutto
2. | Montaż bieżni lekkoatletycznej pod trybunami Hali Omega |  | W ramach projektu konieczna jest dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej z zakresem prac: - śrutowanie/frezowanie posadzki, - przygotowanie warstwy szczepnej, - impregnacja podłoża, - ułożenie nawierzchni typu Sandwich 14mm. W celach zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z "bieżni" zostaną zakupione i zamontowane trzy rolkraty w przejściach między korytarzem pod trybunami, a widownią oraz zostanie zakupiony i zamontowany na końcowym odcinku ściany materac asekuracyjny. | Hala Omega, ul. Harcerska 14A, działka nr 94/25 | Wydział Kultury, Sportu i Turystyki/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Zadanie zakończone | II kwartał 2024 | 80000